2014年邵阳市农村农业信息化建设

实施方案

为进一步推动湖南省国家农村农业信息化示范省建设，按照省科技厅有关信息化建设的要求，结合我市实际，现制定本实施方案。

一、指导思想

1、坚持走“政府统筹、部门联动、农民为主、企业参与”的路子，以农民对科技服务需求为导向，全面提升我市农村农业科技服务水平；

2、以《湖南省国家农村农业信息化示范省基层服务站点建设及运行实施方案》为指导，以信息需求为导向，以现代信息技术为依托，建设我市农村农业信息化体系，实现农业信息收集、整理、传输、利用等环节的现代化；

3、贯彻好党的群众路线教育实践活动，解决好科技工作联系和服务群众“最后一公里”问题。

- 目标任务

- 力争全市所有乡镇与涉农街道都要建立农村农业信息化站点，部分科技实力较强的村也要建立站点；

- 力争全市所有涉农特色产业基地、合作社与企业都要建立农村农业信息化站点；

- 全市农村农业科技服务工作常态化。全市农村农业科技服务各类机制健全，保障措施有力，部门联席会议制度建立；

- 全市农村农业科技服务工作信息化。做好站点的信息化培训与指导，建立健全信息工作机制，所有站点按照省定标准建好；

- 全市农村农业科技工作解决好联系和服务群众“最后一公里”问题，确保农村农业信息化工作“接地气”，农民得到实惠，满意度高。

三、工作部署

1、试点工作。4-6月份，在新邵县开展农村农业信息化试点工作，探索县域信息化建设的“新邵模式”。一是在县内富阳农业综合开发有限公司和潭府乡新建两个基层站点，从行业站点与乡镇站点两个层面高起点、高标准推进建好。掌握好农民需求导向，落实好科技服务人员、场地设备与机制，确保工作常态化；二是县本级争取县委、县政府领导重视，政府牵头，部门统筹，继续巩固科技专家队伍，落实信息化工作机制与保障措施，指导好基层站点的工作。

5月份，市科技局组织市本级专家赴新邵县开展科技下乡活动，并指导推进新邵县试点工作。

2、协调工作。6月份，牵头召开与市委组织部、经信委、农办、财政局等单位的联席会议，共同商讨推进我市农村农业信息化工作。

3、推进工作。7月份，将在新邵县召开全市农村农业信息化工作现场会议，推广新邵县试点工作经验，并在全市全面铺开信息化工作，力争所有乡镇与涉农街道、特色农业产业基地、合作社、企业按照省定标准设立站点。各县市区根据自身实际，制定农村农业信息化建设实施方案，落实好部门统筹、队伍建设、工作机制、经费保障等措施。

4、督导工作。9月-10月，市科技局协调市直有关部门对县市区信息化工作进行督导，重点推动农村农业科技服务实效与信息平台运用两个方面工作。邀请省腾龙公司专家分县市区进行信息化操作实务培训。

四、保障措施

1、组织机构。成立邵阳市农村农业信息化建设工作领导小组，由市人民政府分管副市长胡颖任组长，市科技局党组书记、局长段邵宁任副组长，市委组织部、市农办、市经信委、市财政局等有关单位领导为成员。领导小组下设邵阳市农村农业信息化建设工作领导小组办公室，段邵宁同志兼任领导小组办公室主任，负责邵阳市农村农业信息化建设具体工作。各县市区也对应成立信息化建设工作领导小组。

2、专家队伍。由市、县（市区）科技局牵头，在市县乡三级分别组建500人的农村农业科技专家队伍。

3、场地设备。要求信息站点的场地设备实现与乡镇人民政府与街道办事处、农村远教站点、学校、农业技术中心、农校、文化站、企业单位等资源共享，原则上不另外新增场地设备。

4、信息人员。协调资源共享单位确定一名兼职人员，接受县市区科技局业务指导，负责操作信息平台，收集有关科技服务信息，发布有关信息，负责科技咨询与培训，协作有关专家开展服务。科技部门根据考核适当给予一定工作报酬。

5、经费奖励。市科技局支持10万元，各县市区科技局支持50万元，对农村农业信息化建设工作表现突出的站点给予奖励。

6、考核办法。在7月份全市推进会上，制定出具体考核细则，年底将对县市区信息化工作进行检查考核，考核结果直接与该县市区科技工作绩效考核挂钩。在2015年全市科技工作会议上对工作先进的县市区与站点给予表彰奖励。

邵阳市科学技术局

2014年4月30日